## 2024_実施書様式（生産性向上策）
◆生産性向上策コース |  | 【2024年度 実施書】
生産性向上策 実施書 | ①タイトル（テーマ名）
②作業所名 | [5 empty] | ③作業所職員名
[5 empty] | 作業所 | フリガナ |  | 社員番号：
TEL： | [5 empty] | 職員名：
④協力会社名および担当者名
フリガナ |  |  | フリガナ
会社名： |  |  | 担当者： |  |  |  | 職種：
⑤問題点または従来のやり方 |  |  |  | ⑥改善案（協力会社との協働の経緯も含めた新しいやり方）
⑦実施後の実際の効果および比較 | [5 empty] | ⑧効果金額
⑨作業所長確認欄 | 作業所生産性向上ワーキング使用欄
所長名： | 受付日：
確認日： | 受付者：
■応募可 | 参加賞
□応募不可 | □採用 □不採用
※1：①～⑧すべての欄に記入し、⑨作業所長に提出して（作業所長から）事務局へ提出してください。
※2：詳細説明資料を添付する場合は、Ａ４又はＡ３サイズで添付してください。(5枚まで)（データ容量合計3M程度まで（実施書含む））
Note on B9: 複数協力会社がいる場合は適宜レイアウトを変更してご記入ください。
Note on N12: 協力会社との協働の経緯を明記してください。
Note on Q34: 総額の効果金額、トータルの削減日数を明記してください。

## 2024_実施書記入例（生産性向上策）
◆生産性向上策コース |  |  |  | 【2024年度 実施書記入例】
生産性向上策 実施書 |  |  | ①タイトル（テーマ名）
基礎埋戻しの工法変更による工期短縮および作業効率アップ
②作業所名 | [8 empty] | ③作業所職員名
〇△◇体育館新築工事 | [7 empty] | 作業所 | フリガナ | アサヌマ ジロウ |  |  | 社員番号：
TEL： |  | 0※-※※※※-※※※※ | [6 empty] | 職員名： | 淺沼 二郎 |  |  | 123456
④協力会社名および担当者名
フリガナ |  | カブシキガイシャ ホシシカクマルコウムテン |  |  | フリガナ | ヤマダ タロウ
会社名： |  | ㈱★◇〇工務店 |  |  | 担当者： | 山田 太郎 |  |  |  |  | 職種： | 型枠大工
⑤問題点または従来のやり方 | [6 empty] | ⑥改善案（協力会社との協働の経緯も含めた新しいやり方）
| 当現場は南北に80ｍ東西に76ｍと広い上大半が基礎埋戻しとなっている。土砂の運搬、仮設通路を考慮すると工程にも影響および雨天作業ができない為、他方法を検討した。 | [6 empty] | 広い範囲の埋戻し作業となり、当初想定していた工程より日数がかかることが判明した。掘削土では数量が賄われない為、購入土となる。 そのため、協力会社である★◇〇工務店と協議、検討を実施し、工程・予算的な所を考慮してピットワーク型枠を採用する計画とした。
| ■当初の計画 | [6 empty] | ■変更の計画
| ・基礎高約2,000 | [6 empty] | ・基礎高約2,000
| ・埋戻し→砕石→捨CT→防湿シート→PF板 | [6 empty] | ・埋戻し（ベースまで）→ピットワーク型枠
⑦実施後の実際の効果および比較 | [8 empty] | ⑧効果金額
【工程面】 | [8 empty] | ・A）埋戻し：2,050㎥x2,800円=5,740,000円減
約2,050㎥の埋戻しを中止することで2週間の工期短縮 | [8 empty] | ・B）砕石：70㎥x2,800円=196,000円減
【品質面】 | [8 empty] | ・C）断熱材：1,200㎡x1,050円=1,260,000円減
重機の乗入による地中梁への荷重、差筋の曲がり等がなく | [8 empty] | ・D）ﾋﾟｯﾄﾜｰｸ（材)：1,200㎡x1,000円=1,200,000円増
効果的である | [8 empty] | ・E）ﾋﾟｯﾄﾜｰｸ（工)：1,200㎡x2,500円=3,000,000円増
【コスト面】 | [8 empty] | 合計：A+B+C-D-E＝2,996,000円減
右記に記載 | [8 empty] | 工期短縮：14日間
⑨作業所長確認欄 |  |  | 作業所生産性向上ワーキング使用欄
所長名： |  | 淺沼 一郎 | 受付日：
確認日： |  | 2022 /4 /12 | 受付者：
■応募可 |  |  | 参加賞
□応募不可 |  |  | □採用 □不採用
※1：①～⑧すべての欄に記入し、⑨作業所長に提出して（作業所長から）事務局へ提出してください。
※2：詳細説明資料を添付する場合は、Ａ４又はＡ３サイズで添付してください。(5枚まで)（データ容量合計3M程度まで（実施書含む））
Note on B9: 複数協力会社がいる場合は適宜レイアウトを変更してご記入ください。
Note on N12: 協力会社との協働の経緯を明記してください。
Note on Q34: 総額の効果金額、トータルの削減日数を明記してください。
協力会社との協働の経緯
を必ず記入してください。
本策実施による効果金額、及び、工期短縮日数合計を
記入してください。
実施書に、図面や写真を貼り付けるなど見やすく表現して下さい。
カタログや図面など詳細資料を添付していただく事もできます。