## 2024_実施書様式（創意工夫策）
◆創意工夫策コース |  | 【2024年度 実施書】
創意工夫策 実施書 | ①タイトル（テーマ名）
②作業所名 | [5 empty] | ③作業所職員名
[5 empty] | 作業所 | フリガナ |  | 社員番号：
TEL： | [5 empty] | 職員名：
④協力会社名および担当者名
フリガナ |  |  | フリガナ
会社名： |  |  | 担当者： |  |  |  | 職種：
⑤問題点または従来のやり方 |  |  |  | ⑥創意工夫案（協力会社との協働の経緯も含めた新しいやり方）
⑦実施後の効果等
⑧作業所長確認欄 | 作業所生産性向上ワーキング使用欄
所長名： | 受付日：
確認日： | 受付者：
□応募可 | 参加賞
□応募不可 | □採用 □不採用
※1：①～⑦すべての欄に記入し、⑧作業所長に提出して（作業所長から）事務局へ提出してください。
※2：詳細説明資料を添付する場合は、Ａ４又はＡ３サイズで添付してください。(5枚まで)（データ容量合計3M程度まで（実施書含む））
Note on B9: 複数協力会社がいる場合は適宜レイアウトを変更してご記入ください。
Note on N12: 協力会社との協働の経緯を明記してください。

## 2023_実施書記入例（創意工夫策）
◆創意工夫策コース |  |  | 【2024年度 実施書記入例】
創意工夫策 実施書 |  | ①タイトル（テーマ名）
GL工法に代わる、スクリューパッキン工法
②作業所名 | [7 empty] | ③作業所職員名
〇△◇新築工事 | [6 empty] | 作業所 | フリガナ | アサヌマ ジロウ |  |  | 社員番号：
TEL： | 0※-※※※※-※※※※ | [6 empty] | 職員名： | 淺沼 二郎 |  |  | 123456
④協力会社名および担当者名
フリガナ | ホシシカクマルコウギョウカブシキガイシャ |  |  | フリガナ | ヤマダ タロウ
会社名： | ★◇〇工業株式会社 |  |  | 担当者： | 山田 太郎 |  |  |  |  | 職種： | 内装工
⑤問題点または従来のやり方 | [5 empty] | ⑥創意工夫案（協力会社との協働の経緯も含めた新しいやり方）
【GL工法】：従来のやり方 | [5 empty] | 【スクリューパッキン工法】：新しいやり方（メリット）
・GL工法とは、GLボンドによるコンクリート面・断熱面への直張り工法のことで、軽量鉄骨下地（LGS)や木軸組み立てが不要となり、仕上がり寸法を少なくできる（20mm～25mmの薄ふかしで済む） | [5 empty] | ・本現場でスクリューパッキン工法を採用した経緯として、GL工法を施工できる職人が不足していることがあり、協力会社である★◇〇工業に相談したところ、「スクリューパッキン工法」をご提案いただいた。同工法は、GL工法と違い、躯体の不陸調整をスクリューパッキンのレベル調整によって吸収出来るため垂直精度の高い内装下地を施工できる。ウレタン吹付断熱施工前に設置が可能で、従来の木レンガ等の施工手間も削減できる。また、サッシ廻りなどの内装下地が組みにくい箇所、梁下などの懐寸法に余裕のない場所でも施工が可能である点と、内装壁下地だけでなく、様々な内装工事の下地調整材に使用できる。GL工法と比べ、練り水を使用しないことから仕上げ材表面にカビが発生しにくくなる。下地調整代も最小で10mm～最大70mmまでのフカシが可能である。接着材で張り付けるだけの為、幅広い職種の作業員が施工可能である。
【GL工法】：作業手順
①内装仕上げ墨出し
②GLボンド接着面の清掃
③プライマーの塗布
④GLボンドの混練、練り付け
⑤石膏ボードの張り付け
⑥養生、仕上げ
【GL工法】：施工上の注意点（デメリット） | [5 empty] | 【スクリューパッキン工法】：作業手順
・GLボンド接着面の下地の清掃状況が悪い、プライマー塗布が少ない、GLボンド塗り付けピッチ不良等の施工手順を順守しないと、施工後に剥がれる可能性があり、瑕疵に繋がる恐れがある。また、施工できる職人が少なく人手不足になりがちである。施工精度についても垂直・水平を確認しなければならない為、施工が安易ではない点があげられる。 | [5 empty] | ①スクリューパッキン割付図を元に墨出し
②接着材（専用）を塗布したスクリューパッキンの圧着固定
③接着材硬化後、レベル調整
※断熱ウレタン吹付け面の場合、専用の養生シール貼り
④石膏ボードの張り付け
⑦実施後の効果等
【施工後の評価】
・GL工法と比べ施工手間が減り、かつ高精度の下地が確保できた点が工程短縮に大きく寄与した。垂直精度の品質問題についても、専用ドライバーでの出入り調整が容易な為、手戻り・手直し等が大きく減った。 ・マンション工事の様に、躯体から仕上げ面までの寸法がシビアなケースでも、必要最低限の寸法で下地設定が可能であり、GL工法に限らずLGSや木下地の代用としても使用できる。 ・断熱ウレタン吹付面にも使用が可能で、木レンガや胴縁での施工と違い、専用の養生シールを剥がせばスクリューパッキン自体に付着している断熱ウレタンを撤去できる点も便利な点である。スクリューパッキン自体が断熱ウレタン吹付け厚さの目安となる為、当該厚さ目視確認としても有効であった。
⑧作業所長確認欄 |  | 作業所生産性向上ワーキング使用欄
所長名： | 淺沼 一郎 | 受付日：
確認日： | 2022 /4 /12 | 受付者：
■応募可 |  | 参加賞
□応募不可 |  | □採用 □不採用
※1：①～⑦すべての欄に記入し、⑧作業所長に提出して（作業所長から）事務局へ提出してください。
※2：詳細説明資料を添付する場合は、Ａ４又はＡ３サイズで添付してください。(5枚まで)（データ容量合計3M程度まで（実施書含む））
Note on B9: 複数協力会社がいる場合は適宜レイアウトを変更してご記入ください。
Note on N12: 協力会社との協働の経緯を明記してください。
協力会社との協働の経緯
を必ず記入してください。
実施書に、図面や写真の貼り付けも可能です。
カタログや図面など詳細資料を添付していただく事もできます。